## 대시보드
📊 프로젝트 대시보드
전체 프로젝트 |  | 진행중 | 완료 |  | 지연 |  | 마감 초과(미완료) | 평균 진행률
상태별 프로젝트 수 |  |  | 우선순위별 프로젝트 수 |  |  | 작업(태스크) 현황
상태 | 건수 | 비율 | 우선순위 | 건수 |  | 구분 | 건수
계획 |  |  | 높음 |  |  | 전체 작업
진행중 |  |  | 중간 |  |  | 진행중
완료 |  |  | 낮음 |  |  | 완료
보류 | [5 empty] | 지연
지연
⚠️ 확인이 필요한 프로젝트
프로젝트 시트에서 '남은 일수'가 빨간색(마감 초과) 또는 주황색(7일 이내)으로 표시된 항목을 확인하세요.
📌 사용 방법
1. [프로젝트] 시트에 프로젝트를 등록합니다. 상태·우선순위·분류·담당자는 드롭다운으로 선택하세요.
2. [작업] 시트에 프로젝트별 세부 작업을 등록하고 프로젝트 ID로 연결합니다.
3. [간트차트] 시트에서 전체 일정을 한눈에 확인합니다. (파랑=진행, 초록=완료, 빨강=지연, 노랑 열=이번 주)
4. 이 대시보드는 자동으로 집계됩니다. 진행률은 프로젝트 시트에서 직접 입력하세요.
5. [설정] 시트에서 팀원·분류 등 드롭다운 목록을 수정할 수 있습니다.

## 설정
⚙️ 설정 - 드롭다운 목록 관리
아래 목록을 수정하면 각 시트의 드롭다운 선택지가 바뀝니다. (항목 추가 시 이름 관리자에서 범위 확장 필요)
상태 | 우선순위 | 분류 | 팀원 | 상태별 색상
계획 | 높음 | 개발 | 김철수 | 계획
진행중 | 중간 | 디자인 | 이영희 | 진행중
완료 | 낮음 | 마케팅 | 박민수 | 완료
보류 |  | 운영 | 정수진 | 보류
지연 |  | 기획 | 최지훈 | 지연
기타

## 프로젝트
📋 프로젝트 목록
행을 추가하면 수식(남은 일수·기간)을 아래로 복사하세요. 상태/우선순위 등은 드롭다운으로 선택합니다.
프로젝트 ID | 프로젝트명 | 담당자 | 분류 | 우선순위 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 진행률 | 남은 일수 | 기간(일) | 비고
PRJ-001 | 신규 홈페이지 리뉴얼 | 김철수 | 개발 | 높음 | 진행중 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 55% |  |  | 메인 페이지 시안 확정
PRJ-002 | 모바일 앱 v2.0 출시 | 이영희 | 개발 | 높음 | 진행중 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 72% |  |  | QA 진행 중
PRJ-003 | 여름 프로모션 캠페인 | 박민수 | 마케팅 | 중간 | 완료 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 100%
PRJ-004 | 사내 ERP 도입 검토 | 정수진 | 운영 | 낮음 | 보류 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 10% |  |  | 예산 승인 대기
PRJ-005 | 브랜드 리디자인 | 최지훈 | 디자인 | 중간 | 지연 | 2026-05-01 | 2026-07-05 | 80% |  |  | 외주 일정 지연
PRJ-006 | 고객 만족도 조사 | 이영희 | 기획 | 중간 | 계획 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 0% |  |  | 설문 문항 설계 예정
Formulas:
남은 일수 = IF([프로젝트 ID]="","",IF([상태]="완료","-",[마감일]-TODAY()))

## 작업
✅ 작업(태스크) 목록
프로젝트 ID를 입력해 프로젝트와 연결하세요. 프로젝트 시트의 진행률은 여기 작업 진행률을 참고해 직접 갱신합니다.
작업 ID | 프로젝트 ID | 작업명 | 담당자 | 우선순위 | 상태 | 시작일 | 마감일 | 진행률 | 남은 일수 | 비고
T-001 | PRJ-001 | 와이어프레임 작성 | 김철수 | 높음 | 완료 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 100%
T-002 | PRJ-001 | 메인 페이지 퍼블리싱 | 김철수 | 높음 | 진행중 | 2026-06-15 | 2026-07-18 | 60%
T-003 | PRJ-001 | 백엔드 API 연동 | 박민수 | 중간 | 진행중 | 2026-07-01 | 2026-08-07 | 30%
T-004 | PRJ-002 | 베타 테스트 피드백 반영 | 이영희 | 높음 | 진행중 | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 80%
T-005 | PRJ-002 | 스토어 심사 제출 | 이영희 | 높음 | 계획 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 0% |  | 심사 기간 고려
T-006 | PRJ-005 | 로고 시안 확정 | 최지훈 | 중간 | 지연 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 90% |  | 외주사 회신 대기
Formulas:
남은 일수 = IF([작업 ID]="","",IF([상태]="완료","-",[마감일]-TODAY()))

## 간트차트
📊 간트차트 (주 단위 타임라인) |  |  | 기준일: | 2026-05-04
F2 셀의 시작 기준일을 바꾸면 전체 타임라인이 이동합니다. 프로젝트 시트 데이터가 자동 반영됩니다.
프로젝트명 | 상태 | 시작일 | 마감일